## Sheet1
WBS | Durasi | Mulai | Selesai
151 Hari
1. Analisa dan Desain Sistem | 9 Hari | 2023-09-26 | 2023-10-10
1.1 Menganalisa yang diperlukan untuk kebutuhan website dengan melakukan wawancara kepada pihak yang ditunjuk | 2 Hari | 2023-10-11 | 2023-10-11
1.2 Membuat Statement of Purpose, Event List dan Context Diagram. | 1 Hari | 2023-10-14 | 2023-10-15
1.3 Membuat Data Flow Diagram (DFD) Levelled | 1 Hari | 2023-10-16 | 2023-10-16
1.4 Membuat Entity Relationship Diagram (ERD) | 1 Hari | 2023-10-17 | 2023-10-17
1.5 Membuat Kamus Data | 1 Hari | 2023-10-20 | 2023-10-20
1.6 Membuat Process Spesification | 1 Hari | 2023-10-21 | 2023-10-21
1.7 Dokumentasi Analisa & Desain Sistem | 2 Hari | 2023-10-22 | 2023-10-23
2. Desain Website | 7 Hari | 2023-10-23 | 2023-10-29
2.1 Membuat Desain Input | 2 Hari | 2023-10-23 | 2023-10-24
2.2 Membuat Desain Report | 2 Hari | 2023-10-25 | 2023-10-26
2.3 Dokumentasi Desain Aplikasi | 3 Hari | 2023-10-27 | 2023-10-29
3. Pembuatan Program | 25 Hari | 2023-10-30 | 2023-11-23
3.1 Programming (Back End & Front End) | 20 Hari | 2023-10-30 | 2023-11-18
3.2 Dokumentasi Program (Back End & Front End) | 5 Hari | 2023-11-19 | 2023-11-23
4. Testing Program | 5 Hari | 2023-11-24 | 2023-11-28
4.1 Melakukan test terhadap program | 2 Hari | 2023-11-24 | 2023-11-25
4.2 Memberikan catatan list perbaikan | 1 Hari | 2023-11-26 | 2023-11-26
4.3 Dokumentasi Testing Program | 2 Hari | 2010-11-27 | 2023-11-28
5. Instalasi Program | 2 Hari | 2023-12-01 | 2023-12-02
5.1 Setting Infrastruktur dan Software pendukung | 1 Hari | 2023-12-01 | 2023-12-01
5.2 Instalasi Program ke Client | 1 Hari | 2023-12-02 | 2023-12-02
6. Training User / SDM | 2 Hari | 2023-12-05 | 2023-12-06
6.1 Melakukan pelatihan | 2 Hari | 2023-12-05 | 2023-12-06
7. Dokumentasi | 50 Hari | 2023-09-30 | 2023-12-30
7.1 Desain Speksifikasi Sistem | 15 Hari | 2023-09-30 | 2023-10-19
7.2 Dokumentasi Home | 10 Hari | 2023-10-20 | 2023-11-02
7.3 Dokumentasi Daftar Menu | 10 Hari | 2023-11-03 | 2023-11-14
7.4 Dokumentasi Membership | 5 Hari | 2023-11-15 | 2023-11-19
7.5 Dokumentasi Tentang kami & Kontak | 10 Hari | 2023-11-20 | 2023-11-30
8. Maintenance | 20 Hari | 2024-01-05 | 2024-01-25
8.1 Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem | 20 Hari | 2024-01-05 | 2024-01-25
9. Administrasi | 31 Hari | 2024-01-05 | 2024-02-05
9.1 Melakukan Administrasi Proyek & Mendokumentasikannya | 31 Hari | 2024-01-05 | 2024-02-05