## Sheet1
WBS | Durasi | Mulai | Selesai
1. Analisa dan Desain Sistem | 14 Hari | 26-9-2023 | 2023-10-10
1.1 Menganalisa yang diperlukan untuk kebutuhan website dengan melakukan wawancara kepada pihak yang ditunjuk | 3 Hari | 2023-11-10 | 13-10-2023
1.2 Project Charter | 2 Hari | 14-10-2023 | 15-10-2023
1.3 Gantt Chart | 2 Hari | 16-10-2023 | 17-10-2023
1.4 Membuat Data Flow Diagram (DFD) Levelled | 1 Hari | 17-10-2023 | 17-10-2023
1.5 Membuat Entity Relationship Diagram (ERD) | 1 Hari | 20-10-2023 | 20-10-2023
1.6 Membuat Process Spesification | 1 Hari | 21-10-2023 | 21-10-2023
1.7 Dokumentasi Analisa & Desain Sistem | 2 Hari | 22-10-2023 | 23-10-2023
2. Desain Website | 7 Hari | 23-10-2023 | 29-10-2023
2.1 Membuat Desain Input | 2 Hari | 23-10-2023 | 24-10-2023
2.2 Membuat Desain Report | 2 Hari | 25-10-2023 | 26-10-2023
2.3 Dokumentasi Desain Aplikasi | 3 Hari | 27-10-2023 | 29-10-2023
3. Pembuatan Program | 25 Hari | 30-10-2023 | 23-11-2023
3.1 Programming (Back End & Front End) | 20 Hari | 30-10-2023 | 18-11-2023
3.2 Dokumentasi Program (Back End & Front End) | 5 Hari | 19-11-2023 | 23-11-2023
4. Testing Program | 5 Hari | 24-11-2023 | 28-11-2023
4.1 Melakukan test terhadap program | 2 Hari | 24-11-2023 | 25-11-2023
4.2 Memberikan catatan list perbaikan | 1 Hari | 26-11-2023 | 26-11-2023
4.3 Dokumentasi Testing Program | 2 Hari | 27-11-2010 | 28-11-2023
5. Instalasi Program | 2 Hari | 2023-01-12 | 2023-02-12
5.1 Setting Infrastruktur dan Software pendukung | 1 Hari | 2023-01-12 | 2023-01-12
5.2 Instalasi Program ke Client | 1 Hari | 2023-02-12 | 2023-02-12
6. Training User / SDM | 2 Hari | 2023-05-12 | 2023-05-12
6.1 Melakukan pelatihan | 2 Hari | 2023-05-12 | 2023-05-12
7. Dokumentasi | 50 Hari | 30-09-2023 | 30-12-2023
7.1 Desain Speksifikasi Sistem | 15 Hari | 30-09-2023 | 19-10-2023
7.2 Dokumentasi Home | 10 Hari | 20-10-2023 | 2023-02-11
7.3 Dokumentasi Daftar Menu | 10 Hari | 2023-03-11 | 14-11-2023
7.4 Dokumentasi Membership | 5 Hari | 15-11-2023 | 19-11-2023
7.5 Dokumentasi Tentang kami & Kontak | 10 Hari | 20-11-2023 | 30-11-2023
8. Maintenance | 20 Hari | 2024-05-01 | 25-01-2024
8.1 Pemeliharaan dan Perbaikan Sistem | 20 Hari | 2024-05-01 | 25-01-2024
9. Administrasi | 31 Hari | 2024-05-01 | 30-01-2024
9.1 Melakukan Administrasi Proyek & Mendokumentasikannya | 31 Hari | 2024-05-01 | 30-01-2024