## Sheet1
WBS | Durasi | Mulai | Selesai
| 122 Hari | 26/09/2023 | 2023-01-26
1. Analisa dan Desain Sistem | 15 Hari | 26/09/2023 | 2023-10-11
1.1 Melakukan Wawancara Kepada Client | 2 Hari | 26/09/2023 | 2023-09-28
1.2 Analisa Kebutuhan | 4 Hari | 2023-09-28 | 2023-10-02
1.3 Membuat Struktur Navigasi Website | 4 Hari | 2023-10-02 | 2023-10-06
1.4 Dokumentasi Analisa & Desain Sistem | 5 Hari | 2023-10-06 | 2023-10-11
2. Desain Aplikasi | 36 Hari | 2023-10-11 | 2023-11-16
2.1 Merancang Sistem pada Website | 18 Hari | 2023-10-11 | 2023-10-29
2.2 Merancang Tampilan Design Website | 18 Hari | 2023-10-29 | 2023-11-16
3. Programming | 36 Hari | 2023-11-16 | 2023-12-22
3.1 Programming (Back End & Front End) | 18 Hari | 2023-11-16 | 2023-11-04
3.2 Dokumentasi Program (Back End & Front End) | 18 Hari | 2023-11-04 | 2023-12-22
4. Testing Program | 20 Hari | 2023-12-22 | 2024-01-11
4.1 Melakukan Testing terhadap Program | 8 | 2023-12-22 | 2023-12-30
4.2 Memberikan Catatan List Perbaikan | 7 | 2023-12-30 | 2024-01-06
4.3 Dokumentasi Testing Program | 5 | 2024-01-06 | 2024-01-11
5. Maintenance | 15 Hari | 2024-01-11 | 2024-01-26
5.1 Pemeliharaan Sistem | 15 Hari | 2024-01-11 | 2024-01-26