## Sheet1
WBS(Work Breakdown System)
| Durasi(Hari) | Mulai | Selesai
| 138 | 2023-09-26 | 2024-02-11
1. Analisa dan Desain Sistem | 24 | 2023-09-26 | 2023-10-20
1.1 Melakukan Wawancara Kepada Client | 5 | 2023-09-26 | 2023-10-01
1.2 Analisa Kebutuhan | 4 | 2023-10-02 | 2023-10-06
1.3 Membuat Struktur Navigasi Website | 4 | 2023-10-07 | 2023-10-11
1.4 Dokumentasi Analisa & Desain Sistem | 2 | 2023-10-18 | 2023-10-20
2. Desain Aplikasi | 24 | 2023-10-20 | 2023-11-13
2.1 Merancang Sistem pada Website | 10 | 2023-10-20 | 2023-10-30
2.2 Merancang Tampilan Design Website | 9 | 2023-11-01 | 2023-11-10
2.3 Dokumentasi Desain Website | 2 | 2023-11-11 | 2023-11-13
3. Programming | 45 | 2023-10-25 | 2023-12-09
3.1 Programming (Back End & Front End) | 40 | 2023-10-25 | 2023-12-04
3.2 Dokumentasi Program (Back End & Front End) | 5 | 2023-12-04 | 2023-12-09
4. Testing Program | 5 | 2023-12-09 | 2023-12-14
4.1 Melakukan Testing terhadap Program | 2 | 2023-12-09 | 2023-12-11
4.2 Memberikan Catatan List Perbaikan | 1 | 2023-12-11 | 2023-12-12
4.3 Dokumentasi Testing Program | 2 | 2023-12-12 | 2023-12-14
5. Maintenance | 20 | 2024-01-22 | 2024-02-11
5.1 Pemeliharaan Sistem | 20 | 2024-01-22 | 2024-02-11
Formulas:
Durasi(Hari) = DATEDIF([Mulai],[Selesai],"D")